## WBS
■ 4조 참여인원 : 서준, 남민서, 장병엽, 정형수, 이재훈, 이효림
업무 |  | 담당자 | 진행현황 | 진행율 | 작업 일정
[5 empty] | 6월 | [11 empty] | 7월
[5 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
WBS | 항목 | bar: 6월 19 to 6월 24; 6월 27 to 6월 30; 7월 3 to 7월 8; 7월 11 to 7월 14; 7월 17 to 7월 21
1 | 기획 | bar: 6월 19 to 6월 20
1.1 | 주제선정 | 전원참여 | 완료 | 100% | bar: 6월 19 to 6월 20
1.2 | 아키텍처 분석 | 전원참여 | 완료 | 100% | bar: 6월 19 to 6월 20
1.3 | 스토리보드 작성 | 전원참여 | 완료 | 100% | bar: 6월 19 to 6월 20
2 | 설계 | bar: 6월 20 to 6월 24
2.1 | 기능 분석 | 전원참여 | 완료 | 100% | bar: 6월 20 to 6월 24
2.2 | DB 설계 | 전원참여 | 완료 | 100% | bar: 6월 20 to 6월 24
2.3 | 클래스 설계 | 전원참여 | 완료 | 100% | bar: 6월 20 to 6월 24
3 | 구현
3.1 | 기능 구현 |  | 완료 | 100% | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
3.1.1 | 회원 | 서준 | 완료 | 100% | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
회원가입 | bar: 6월 27 to 6월 30; 7월 3 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
로그인 | bar: 6월 27; 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
ID 기억하기 | bar: 6월 27 to 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
ID/PW 찾기 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
ID 중복확인 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
DB 비밀번호 암호화 | bar: 6월 29 to 6월 30; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
비밀번호 2차 확인 | bar: 6월 29 to 6월 30; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
가입 필수정보 입력 확인 로직 | bar: 6월 29 to 6월 30; 7월 3 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
프로필 이미지 업로드 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
카카오페이 테스트결제 API 연동 | bar: 6월 29; 7월 3 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
회원 권한 부여 & 확인 로직 | bar: 6월 29; 7월 3 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
회원 관리 - 수정,삭제 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
게시판 - 입력,수정,검색,삭제 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
글쓰기 Editor 적용 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
Front-end 작업 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11 to 7월 14; 7월 17 to 7월 21
사용자 에러 테스트 및 보수 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11 to 7월 14; 7월 17 to 7월 21
소스 코드 취합 및 서버 배포 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 17 to 7월 21
3.1.2 | 회원 | 남민서 | 완료 | 100% | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
마이페이지 | bar: 6월 27; 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
프로필 | bar: 6월 27; 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
프로필수정 | bar: 6월 28 to 6월 30; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
신청내역 달력/코트 | bar: 6월 28 to 6월 30; 7월 3 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
거래내역 구매/판매 | bar: 6월 29; 7월 3 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
친구목록 - 친구프로필, 친구취소 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
친구목록 정렬 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
신청현황 - 수락, 거절 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
친구추천 - 신청, 랜덤 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
회원검색 (id,name,ntrp) - 신청 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
친구가 신청한 매치 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
설정-비번,선호시간 등 변경 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11 to 7월 12; 7월 19
front-end 작업 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11 to 7월 14; 7월 17 to 7월 21
에러테스트 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 17 to 7월 21
3.1.3 | 코트 | 장병엽 | 완료 | 100% | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
테니스장 등록 및 주소 API | bar: 6월 27 to 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
다중 이미지 업로드 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
테니스장 관리 목록 페이지 | bar: 6월 29 to 6월 30; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
테니스장 검색 및 CRUD | bar: 6월 29; 7월 3 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
테니스장 관리 상세 페이지 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
사용자용 테니스장 목록 페이지 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
사용자용 테니스장 상세 페이지 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
탑메뉴 검색 결과 페이지 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
테니스장 별 코트 이름 자동 부여 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11 to 7월 12; 7월 19
코트 예약 정보 페이지 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11 to 7월 14; 7월 17; 7월 19
필터링 기능 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 17 to 7월 19
프론트엔드 작업 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 18 to 7월 19
소스코드 병합, 테스트, 디버깅 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19 to 7월 20
작은 기능 구현, 에러 수정 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19 to 7월 21
3.1.4 | 매치 | 이효림 | 준비중 | 100% | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
매치 등록/수정/삭제 | bar: 6월 27 to 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
매치 날짜, 나머지 검색 필터 | bar: 6월 29 to 6월 30; 7월 3 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
매치신청 기능 | bar: 6월 29; 7월 3 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
매치신청자 제한 기능 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 14; 7월 17; 7월 19
코트정보 연동 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 14; 7월 17; 7월 19
날씨, 미세먼지 API 구현/연동 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11 to 7월 12; 7월 19
1:1문의/답변 페이지 구현 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 13 to 7월 14; 7월 19
FAQ 페이지 구현 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 13 to 7월 14; 7월 19
공지사항 페이지 구현 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 13 to 7월 14; 7월 19
QNA 기능 구현 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 13 to 7월 14; 7월 19
사이드바, 달력 구현 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 14; 7월 17 to 7월 19
프론트앤드 작업 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 13 to 7월 14; 7월 17 to 7월 21
사용자 에러 테스트 및 보수 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 13 to 7월 14; 7월 17 to 7월 21
3.15 | 경매 | 이재훈 | 완료 | 100% | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
경매 물품 등록 | bar: 6월 27 to 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
경매 물품 수정/삭제 | bar: 6월 28 to 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
경매 응찰 구현 | bar: 6월 29 to 6월 30; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
물품 등록 조건 적용 | bar: 6월 29; 7월 3 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
경매 응찰 조건 설계 및 구현 | bar: 6월 29; 7월 3 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
수정, 삭제 제한 기능 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
구매 판매 확정 및 최종 거래 승인 기능 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
신고 접수 / 답변 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
신고 처리 완료 기능 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
부트스트랩 공부 및 실습 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19
프론트엔드 적용 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11 to 7월 13; 7월 19
미세먼지 api / 구현 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 13 to 7월 14; 7월 19
오류 수정 및 안정화 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 17 to 7월 20
경매 다중 접속 오류 대처 | bar: 6월 29; 7월 3; 7월 5 to 7월 8; 7월 11; 7월 19 to 7월 21